## Kostenaufstellung
KALKULATION POOLBAU
Bereich | Beschreibung | Menge (h; m³, m², Stk. | Einzelpreis | Summe
Erdarbeiten | Aushub | 1 | 140 | 140
Bodenplatte | Schalung für Bodenplatte | 1 | 100 | 100
| Humus | 0 | 0 | 0
| Hinterfüllen und Abziehen | 1 | 165 | 165
| Baustahlmatten | 1 | 245.22 | 245.22
| Beton C20/25 F66 | 11 | 88.5 | 794.295
| Bindedraht | 1 | 5 | 5
Beckenkörper | Schalungssteine 50x20x23 | 1 | 636 | 636
| Baustahl 10mm [kg] | 350 | 0.62 | 217
| Beton | 6 | 100 | 600
| Anstrich außen | 3 | 17.95 | 53.85
| Noppenbahn | 1 | 68.8 | 68.8
| Flexkleber zum Verspachteln | 10 | 9 | 90
| Netz zum Verspachteln | 1 | 40 | 40
| Zement | 13 | 2.99 | 38.87
| Schotter t | 6.1 | 25.14 | 153.354
| Zement | 6 | 4.86 | 29.16
| Teerspachtelmasse | 1 | 20.9 | 20.9
| Bitumenanstrich | 1 | 40 | 40
Einbauteile ( Astral ) | Breitmaulskimmer | 2 | 100 | 200
| Bodenablauf | 1 | 22 | 22
| Wanddurchführung | 8 | 6.5 | 52
| Einlaufdüsen | 6 | 15.2 | 91.2
| Absaugdüsen | 2 | 15.7 | 31.4
| Unterwasserscheinwerfer | 2 | 104.9 | 209.8
| Trafo für UWS | 1 | 136.8 | 136.8
| Jet Gegenstromanalge (Einbauteil) | 1* | 0
| Blindstopfen | 6 | 3.6 | 21.6
| Leiter | 1 | 149.9 | 149.9
| Schlüssel Astral | 1 | 2 | 2
Filteranlage | Kessel 650 | 1* | 0
| Filterpumpe 25 m³ (Atsral Super Sprint 400V/1,5 kW) | 1* | 0
| UVC Lampe | 1 | 178.85 | 178.85
| Chlordosierschleuse | 1 | 54.89 | 54.89
| Quarzsand | 6 | 6 | 36
0
Gegenstromanalage | Gegenstrompumpe 28 m³/h | 1* | 0 | 350
Verrohrung | Rohr DA50 | 30 | 3.2 | 96
| Rohr DA63 | 50 | 5.4 | 270
| Fittings u. Kugelhähne | 1* | 0
| Kleber und Reinigungsmittel | 1* | 0
| Rohrleitungstunnel d 400 mm | 1 | 50 | 50
Innenauskleidung | Foliensack 0,8mm 8x4x1,5m | 1 | 617.6 | 617.6
| Unterlegvlies | 1 | 165 | 165
| Folienblechstreifen | 24 | 4.4 | 105.6
| Eckprofile | 4 | 12.4 | 49.6
Beckenreinigung | Poolroboter | 1 | 1000 | 1000
Elektrik | Moeller Steuerung | 1 | 140 | 140
| Sicherungen/Steckdosen/Schalter | 1 | 81.83 | 81.83
| Schaltschrank | 1 | 0 | 0
| Lichtleiste | 1 | 16.9 | 16.9
Pool-Terrasse | Terrassendielen m² | 56 | 25 | 1400
| Unterkonstruktion | 1 | 300 | 300
Beckeneinfassung | Granit Randsteine | 42 | 3.29 | 138.18
| Mittelbettschichtkleber | 4 | 55 | 220
Sommerabdeckung | Solarplane 8x4 | 1 | 274.9 | 274.9
Winterabdeckung |  | 1 | 400 | 400
Solarabsorber | Kollektor | 2 | 0 | 0
| Solarpumpeneinheit | 1 | 120 | 120
| Anschlüsse und Kleinteile | 1 | 100 | 100
| Pumpe für Solarkreislauf Poolwasser 5 m³ | 1 | 100 | 100
| Ausdehnungsgefäß 18L | 1 | 65 | 65
Aufrollvorrichtung | Edelstahlrohr/ Formrohr etc. | 1 | 150 | 150
| Rohrmotor | 1 | 70 | 70
| Steuerung Rohrmotor für Fernbedienung | 1 | 50 | 50
| Fernbedienung | 1 | 30 | 30
Ausbau Gartenhütte | Holz für den Zubau |  |  | 0
| Dacheindeckung für gesamtes Gartenhüttendach | 1 | 250 | 250
| Dachrinnen |  |  | 0
| Isolierung | 1 | 43.17 | 43.17
| Dachpappstifte | 1 | 20.97 | 20.97
Diverses Kleinmaterial |  |  |  | 500
Fremdeister | Verspachteln der Poolwände | 1 | 300 | 300
Gesamt |  |  |  | 11861.729
| Positionen mit 1* wurden aus einer Poolauflösung gekauft |  |  | 1150
13011.729

## Terminplan
Datum |  | Tätigkeiten
2010-03-27 | Sa | Ausheben der Baugrube
2010-03-28 | So | Errichten der Schalung für die Bodenplatte
2010-03-29 | Mo | -
2010-03-30 | Di | Verrohurng des Bodenaublaufs
2010-03-31 | Mi | -
2010-04-01 | Do | -
2010-04-02 | Fr | Bodenplatte betonieren
2010-04-03 | Sa | -
2010-04-04 | So | -
2010-04-05 | Mo | -
2010-04-06 | Di | Anlieferung der Betonschalsteine;
2010-04-07 | Mi | Aufmauern der Wände
2010-04-08 | Do | Einbauen der Einbauteile, errichten der Schalung für die Einbauteile
2010-04-09 | Fr | Betonieren der Wände
2010-04-10 | Sa | -
2010-04-11 | So | -
2010-04-12 | Mo | Regenschicht
2010-04-13 | Di | Regenschicht
2010-04-14 | Mi | Schalung für obersten Betonkranz
2010-04-15 | Do | Außwand mit Klebespachtel verputzen
2010-04-16 | Fr | Bodenplatte schleifen
2010-04-17 | Sa | Betonieren des Betonkranzes und der Decke für den Technikschacht
2010-04-18 | So | Äußere Kehle mit Bitumenspachtel spachteln
2010-04-19 | Mo | Außenwände mit Bitumenanstrich versehen
2010-04-20 | Di | Noppenfolie an der Außenseite anbringen
2010-04-21 | Mi | Rohrleitung für Skimmer und für die Einlaufdüse der SA anschließen
2010-04-22 | Do | Rohrleitung für Skimmer und für die Einlaufdüse der SA anschließen
2010-04-23 | Fr | Rohrleitung für Skimmer und für die Einlaufdüse der SA anschließen
2010-04-24 | Sa | Beginn Installation im Technikschacht
2010-04-25 | So | Zusammenräumen
2010-04-26 | Mo | Druckprobe Skimmerleitung/ Undicht/ neu Verkleben
2010-04-27 | Di | Druckprobe Skimmerleitung/ Solaranlagenleitung
2010-04-28 | Mi | Aufstemmen des Bodenablaufs
2010-04-29 | Do | Spachteln der Innenwände
2010-04-30 | Fr | Spachteln der Innenwände und Boden
2010-05-01 | Sa | Verrohrung Stromanschluss herstellen
2010-05-02 | So | -
2010-05-03 | Mo | -
2010-05-04 | Di | -
2010-05-05 | Mi | -
2010-05-06 | Do | Baugrube zuschütten
2010-05-07 | Fr | -
2010-05-08 | Sa | Stromanschluss herstellen/ Unterkosntruktion für Terrasse erstellen
2010-05-09 | So | Unterkosntruktion für Terrasse erstellen
2010-05-10 | Mo | Verrohrung fertigstellen
2010-05-11 | Di | Lieferung Pooldoktor
2010-05-12 | Mi | Anbringen der Schinensysteme für die Folie
2010-05-13 | Do | Terrassendeck herstellen
2010-05-14 | Fr | Anbringen Vlies/ Folie einhängen
2010-05-15 | Sa | Befüllen mit Wasser
2010-05-16 | So | Befüllen mit Wasser